## Risks
Risk ID | Risk | Category | Probability (1-5) | Impact (1-5) | Score | Mitigation | Contingency | Owner | Status | Trigger / Early Signal
R-01 | External Schedule API работает нестабильно или не по документации, расписание в MediBook устаревает | Технические и интеграционные | 4 | 4 | 16 | Spike 5 дней до начала работ. Адаптер с таймаутом и circuit breaker. Регулярная сверка расписания | Работаем по последнему загруженному расписанию и показываем время обновления. Конфликтные записи разбирает администратор | Архитектор | Open | Ошибок внешнего API больше 5% за 5 минут. Последняя синхронизация старше 15 минут
R-02 | Двойная запись на один слот при одновременных запросах или повторе запроса | Технические и интеграционные | 3 | 5 | 15 | Idempotency key, запись одной транзакцией, уникальный индекс по слоту, конкурентный тест (ADR-001) | Администратор переносит второго пациента на ближайший слот. Релизы сервиса останавливаются до разбора | Backend-разработчик | Open | Больше одного 201 на слот в конкурентном тесте. Жалоба из клиники
R-03 | Пользователь видит чужие персональные данные | Security и Compliance | 3 | 5 | 15 | Проверка роли в BFF и проверка владельца записи в сервисе. Обращения к данным пишутся в аудит. Тесты с чужим appointmentId | Блокировка учётной записи, отключение маршрута, выборка затронутых записей по аудиту, уведомление клиники | Архитектор | Open | Много ответов 403 от одного пользователя. Находка на код-ревью
R-04 | Поиск слотов не выдерживает пик при открытии расписания | Эксплуатационные | 3 | 4 | 12 | Redis-кэш слотов, чтение с реплики, нагрузочный тест на 1000 RPS до запуска | Увеличить время жизни кэша, добавить инстансы Schedule Service, ограничить поиск 7 днями | QA | Open | p95 поиска больше 1,5 с в течение 5 минут. Cache hit ratio ниже 80%
R-05 | Уведомление потерялось или пришло позже чем через 5 минут | Эксплуатационные | 4 | 3 | 12 | Outbox, очередь, до 3 повторов, потом DLQ и алерт (ADR-002) | Переотправка из DLQ, переключение с SMS на email, при долгом сбое администратор обзванивает пациентов | DevOps | Open | В DLQ есть сообщения. Сообщение ждёт в очереди дольше минуты