## WBS
MediBook WBS
№ | Задача | Type | Iterations | Estimate (hours) | Total days | Rate | Total Price | Notes
| Phase 1. BFF |  |  |  | 9 |  | 180000
1 | Маршруты и сборка ответов, 10 маршрутов, OpenAPI | dev | 1 | 28 | 3.5 | 2500 | 70000
2 | Проверка JWT и ролей, единый формат ошибок | dev | 1 | 20 | 2.5 | 2500 | 50000 | NFR-03
3 | Таймауты и rate limit | dev | 1 | 12 | 1.5 | 2500 | 30000 | NFR-05
4 | API-тесты | tst | 1 | 12 | 1.5 | 2500 | 30000
| Phase 2. Appointment Service |  |  |  | 32 |  | 640000
5 | Модель данных и миграции | dev | 1 | 16 | 2 | 2500 | 40000
6 | POST /appointments: проверка слота, запись одной транзакцией | dev | 1 | 40 | 5 | 2500 | 100000 | ADR-001
7 | Idempotency key | dev | 1 | 24 | 3 | 2500 | 60000 | ADR-001
8 | Статусы записи, отмена | dev | 1 | 32 | 4 | 2500 | 80000 | FR-02
9 | Outbox и публикация событий | dev | 1 | 32 | 4 | 2500 | 80000 | ADR-002
10 | Чтение: записи пациента, расписание врача | dev | 1 | 20 | 2.5 | 2500 | 50000 | FR-04
11 | Пациент видит только свои записи | dev | 1 | 16 | 2 | 2500 | 40000 | NFR-03
12 | Конкурентный тест: 50 запросов на один слот | tst | 2 | 16 | 4 | 2500 | 80000 | NFR-02, второй прогон после исправлений
13 | Интеграционные тесты | tst | 1 | 32 | 4 | 2500 | 80000
14 | Логи и метрики | dev | 1 | 12 | 1.5 | 2500 | 30000 | NFR-06
| Phase 3. Schedule Service |  |  |  | 53 |  | 1060000
15 | Spike: разобраться с External Schedule API | sa | 1 | 40 | 5 | 2500 | 100000 | 5 дней, после него оценка пересматривается
16 | Модель слотов, CRUD слотов для администратора | dev | 1 | 64 | 8 | 2500 | 160000 | FR-03
17 | Поиск свободных слотов: чтение с реплики, индексы | dev | 1 | 32 | 4 | 2500 | 80000 | NFR-01
18 | Redis-кэш слотов и его сброс | dev | 1 | 40 | 5 | 2500 | 100000 | NFR-01
19 | Адаптер External Schedule API | dev | 1 | 64 | 8 | 2500 | 160000 | оценка до spike
20 | Синхронизация расписания и сверка | dev | 1 | 48 | 6 | 2500 | 120000 | оценка до spike
21 | Работа, когда внешний API недоступен | dev | 1 | 24 | 3 | 2500 | 60000 | NFR-05
22 | Проверка слота для Appointment Service | dev | 1 | 16 | 2 | 2500 | 40000
23 | Нагрузочный тест поиска, 1000 RPS | tst | 2 | 20 | 5 | 2500 | 100000 | NFR-01, второй прогон после настройки
24 | Интеграционные тесты с заглушкой внешнего API | tst | 1 | 40 | 5 | 2500 | 100000
25 | Логи и метрики | dev | 1 | 16 | 2 | 2500 | 40000 | NFR-06
| Phase 4. Notification Worker |  |  |  | 16 |  | 320000
26 | Чтение событий из очереди, защита от дублей | dev | 1 | 20 | 2.5 | 2500 | 50000 | ADR-002
27 | Шаблоны уведомлений | dev | 1 | 12 | 1.5 | 2500 | 30000 | FR-05
28 | Отправка SMS и email | dev | 1 | 24 | 3 | 2500 | 60000
29 | Retry и DLQ | dev | 1 | 24 | 3 | 2500 | 60000 | ADR-002
30 | Журнал доставки | dev | 1 | 12 | 1.5 | 2500 | 30000
31 | Тесты с заглушкой провайдера | tst | 1 | 24 | 3 | 2500 | 60000
32 | Метрики очереди и DLQ | dev | 1 | 12 | 1.5 | 2500 | 30000 | NFR-06
| Phase 5. Audit Service |  |  |  | 19 |  | 380000
33 | Модель события и API записи | dev | 1 | 16 | 2 | 2500 | 40000
34 | Хранилище только на добавление | dev | 1 | 32 | 4 | 2500 | 80000 | NFR-04
35 | Запись аудита в одной транзакции с операцией администратора | dev | 1 | 24 | 3 | 2500 | 60000 | FR-06
36 | Приём событий из очереди | dev | 1 | 16 | 2 | 2500 | 40000
37 | API чтения журнала | dev | 1 | 20 | 2.5 | 2500 | 50000
38 | Хранение по месяцам | dev | 1 | 12 | 1.5 | 2500 | 30000
39 | Тест: все операции администратора попадают в журнал | tst | 1 | 24 | 3 | 2500 | 60000
40 | Метрики | dev | 1 | 8 | 1 | 2500 | 20000 | NFR-06
| Risks |  |  | 200 | 25 | 2500 | 500000 | Сумма Impact × Probability с листа Risks
| TOTAL cost |  |  | 1032 | 129 |  | 2580000 | Пять фаз без рисков
| TOTAL with risk budget |  |  | 1232 | 154 |  | 3080000

## Assumptions
Assumption | Description | Value
A1 | Оцениваю пять компонентов: BFF, Appointment Service, Schedule Service, Notification Worker, Audit Service. UI, инфраструктура и подключение к Auth Provider сюда не входят.
A2 | Команда: архитектор (частично), 2 backend-разработчика, 1 QA.
A3 | Стек: Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ.
A4 | Задача готова, когда есть код, тесты и выкладка на staging.
A5 | 1 день = 8 часов. Total days = Estimate × Iterations / 8.
A6 | Type: sa — архитектор, dev — разработчик, tst — QA.
A7 | Ставка, руб/час. Условная, чтобы понять порядок суммы. | 2500
A8 | Шкала T-shirt в днях: S до 10, M 11–25, L 26–50, XL больше 50.
A9 | Клиника в первую неделю даёт доступ к тестовому External Schedule API.

## Requirements
ID | Requirement | Где учтено в оценке
FR-01 | Пациент может записаться на свободный слот | Appointment Service, BFF
FR-02 | Пациент может отменить запись | Appointment Service, Notification Worker
FR-03 | Администратор управляет слотами расписания | Schedule Service, Audit Service
FR-04 | Врач видит своё расписание | Appointment Service, BFF
FR-05 | Система отправляет уведомления о записи и её изменениях | Notification Worker, outbox в Appointment Service
FR-06 | Действия администраторов пишутся в журнал аудита | Audit Service
NFR-01 | Поиск слотов: p95 < 2 с в пик | Schedule Service: кэш, реплика, нагрузочный тест
NFR-02 | Нет двойной записи на слот | Appointment Service: транзакция, уникальный индекс, конкурентный тест
NFR-03 | Доступ по ролям, защита персональных данных | BFF, Appointment Service, Audit Service
NFR-04 | Критические действия попадают в неизменяемый аудит-лог | Audit Service
NFR-05 | Запись доступна в рабочее время клиники | BFF, Schedule Service, Notification Worker
NFR-06 | Логи, метрики, трейсы | Строка «Логи и метрики» в каждой фазе

## Risks
Risk | Impact (hours) | Probability | Mitigation | Impact × Probability (hours)
R-01. External Schedule API работает не так, как в документации: переделка адаптера и синхронизации | 160 | 60% | Spike 5 дней до начала работ | 96
R-02. Конкурентный тест находит двойную запись после второго прогона | 40 | 40% | Тест в начале работ по Appointment Service | 16
R-03. Меняется ролевая модель, проверки доступа надо переделывать | 80 | 40% | Согласовать роли с клиникой до старта | 32
R-04. Поиск слотов не укладывается в 2 с после второго нагрузочного прогона | 80 | 40% | Нагрузочный тест сразу, как готов поиск с кэшем | 32
R-05. SMS-провайдер ограничивает отправку, нужен второй канал | 40 | 60% | Выбрать провайдера до начала работ, заглушка с отказами | 24
Total | 400 |  |  | 200

## Deliverables
Phase | Delivery
Phase 1 | BFF: 10 маршрутов, OpenAPI, отчёт API-тестов
Phase 2 | Appointment Service: запись и отмена, отчёт конкурентного теста
Phase 3 | Schedule Service: результат spike, поиск слотов с кэшем, адаптер внешнего API, отчёт нагрузочного теста
Phase 4 | Notification Worker: SMS и email с retry и DLQ
Phase 5 | Audit Service: журнал и API чтения